## Premissas
Cronograma v2 - ajustado para aproximar a prontidão técnica das datas da parceria ABM (ver Cronograma Fynvex-ABM.xlsx)
O que mudou em relação a v1 (Cronograma-Fynvex.xlsx):
1. Build piloto (TestFlight / Google Play Internal Testing) separado do build público - o soft opening (14-30/09, 5-10 medicos) nao precisa de revisao publica de loja.
2. MVP do piloto reduzido: Representantes/Convites, Antecipacao por Terceiro e Simulador saem do que precisa estar testado ate o piloto (continuam sendo desenvolvidos, entram no build publico depois). Decisao de negocio - validar com Rodrigo Firpo.
3. Gate do Payproxy HML comprimido: 10 para 7 dias uteis, inicio imediato (14/08) em vez de esperar segunda-feira (17/08).
4. Testes incrementais por fatia (Auth, Antecipacao, Representantes/Terceiro) em vez de bloco unico de 6 dias no fim.
5. Payproxy em producao preparado em paralelo aos testes, nao depois - so a validacao final do cutover acontece depois.
6. Duas tarefas novas com dependencia externa propria: validacao de vinculo contra a base de PJs do DC (RF-CAD-12) e contrato de deep link (RF-CAD-14) - antes diluidas dentro de 'Auth + Cadastro'.
Fora desta v2, por ser conflito de ESCOPO e nao de prazo (marcado 'Fora de Escopo' na especificacao):
- Integracao com o dashboard/botao de antecipacao do DC
- Modulo de prestacao de contas do DC
- Cadastro multiparceiro/regras de comissao
Se a ABM espera isso pronto ate 11/09, e conversa de escopo com o Rodrigo Firpo, nao compressao de cronograma.
Maiores incertezas desta versao (sem evidencia real ainda):
- Compressao do Payproxy HML de 10 para 7 dias uteis - depende do provedor, nao so da Fynvex.
- Testes incrementais reduzindo o bloco final de 6 para 3 dias - so se sustenta com disciplina real de testar cada fatia assim que sai.
Comparacao de marcos:
Build piloto pronto: v1 nao existia como marco separado ¦ v2: 15/09/2026 ¦ ABM espera prontidao em 11/09/2026 (v2 fica 2 dias uteis depois, ainda assim ~2 semanas mais cedo que a v1)
Pronto para lancamento publico: v1 30/09/2026 (1 dia de folga) ¦ v2 23/09/2026 (~1 semana de folga) ¦ ABM lancamento oficial 01/10/2026
O que precisa ser confirmado antes de tratar isto como plano valido:
- Decisao de negocio: ABM aceita piloto sem Representantes/Convites, sem Antecipacao por Terceiro e sem Simulador?
- Viabilidade real da compressao do Payproxy HML junto ao provedor.
- Disciplina real de testes incrementais por fatia.
- Configuracao previa e testada das tracks internas (TestFlight / Play Internal Testing).
Data de inicio do projeto: 14/08/2026 (Payproxy HML) / 17/08/2026 (demais trilhas)
Build piloto pronto (estimado): 15/09/2026
Pronto para lancamento publico (estimado): 23/09/2026

## Cronograma
Trilha | Atividade | Requisitos relacionados | Depende de | Início | Duração (dias úteis) | Término
Preparação e Terceiros | Contratar provedor de biometria facial (bloqueante) | RF-BIO-08 | - | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Confirmar contratação/escopo do WhatsApp Business API | RF-PUSH-04, RF-SUP-01 | - | 17/08/2026 | 5 | 21/08/2026
Preparação e Terceiros | Definir/contratar Registradora de recebíveis (quando aplicável) | RN-11 | - | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Configurar/homologar Payproxy em HML (COMPRIMIDO: inicio imediato) | RF-PAG, RF-PAG-04 | - | 14/08/2026 | 7 | 24/08/2026
Preparação e Terceiros | NOVO - Validar acesso a base de PJs do DC + contrato de deep link | RF-CAD-12, RF-CAD-14 | - | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Registrar contas nas lojas + configurar tracks internos (TestFlight/Play Internal) | - | - | 17/08/2026 | 5 | 21/08/2026
Preparação e Terceiros | Infra (certificado p/ pinning, FCM/APNs, SMTP) | RNF-16, RF-PUSH-01 | - | 17/08/2026 | 5 | 21/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Auth + Cadastro + Recuperação de conta + vínculo DC | RF-AUTH, RF-CAD, RF-KYC, RF-CAD-11/12 | - | 17/08/2026 | 4 | 20/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Antecipação (NF, saldo por NF, Payproxy) | RF-ANT, RN-11 | Auth+Cadastro + Payproxy HML (comprimido) | 25/08/2026 | 5 | 31/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Representantes (legal/visualizador) + convites | RF-REP, RN-15, RN-16 | Auth + Cadastro | 21/08/2026 | 4 | 26/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Antecipação por terceiro + push | RF-TER | Antecipação | 2026-01-09 | 3 | 2026-03-09
Backend (sistema-fynvex) | CNPJ alfanumérico + ajustes finais | RF-AUTH-02a, RF-CAD-01a | Antecipação por terceiro | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-09
App (React Native) | Retrabalho do código pré-existente | - | - | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026
App (React Native) | Auth + Cadastro + Recuperação de conta | RF-AUTH, RF-CAD, RF-KYC | Retrabalho | 18/08/2026 | 3 | 20/08/2026
App (React Native) | Antecipação self-service completa | RF-ANT, RF-ANT-07a | Auth + Cadastro (app) | 21/08/2026 | 4 | 26/08/2026
App (React Native) | Perfil + Representantes + Convites (2 fluxos) | RF-REP, RF-PERF | Auth + Cadastro (app) | 21/08/2026 | 3 | 25/08/2026
App (React Native) | Antecipação por terceiro (aprovar/recusar) + push | RF-TER | Antecipação self-service | 27/08/2026 | 2 | 28/08/2026
App (React Native) | Simulador autenticado | RF-SIM-04 | Antecipação self-service | 27/08/2026 | 1 | 27/08/2026
Segurança & Testes incrementais | Segurança do cliente móvel | RNF-16 a RNF-22 | Retrabalho | 18/08/2026 | 12 | 2026-02-09
Segurança & Testes incrementais | NOVO - Teste incremental: Auth/Cadastro/vínculo DC | - | Auth+Cadastro (backend+app) | 21/08/2026 | 2 | 24/08/2026
Segurança & Testes incrementais | NOVO - Teste incremental: Antecipação | - | Antecipação (backend+app) | 2026-01-09 | 2 | 2026-02-09
Segurança & Testes incrementais | NOVO - Teste incremental: Representantes/Terceiro | - | CNPJ alfanumérico + ajustes finais | 2026-07-09 | 2 | 2026-08-09
Segurança & Testes incrementais | Consolidação/regressão final | - | Testes incrementais (todos) | 2026-09-09 | 3 | 2026-11-09
Segurança & Testes incrementais | NOVO - Payproxy PROD: preparação (paralela) | RF-PAG | Payproxy HML | 25/08/2026 | 8 | 2026-03-09
Segurança & Testes incrementais | Payproxy PROD: validação final do cutover | RF-PAG | Consolidação/regressão final | 14/09/2026 | 2 | 15/09/2026
Segurança & Testes incrementais | MARCO - Build piloto pronto (TestFlight/Play Internal) | - | Payproxy PROD validado | - | 0 | 15/09/2026
Lançamento público | Ficha da loja + submissão pública (Google Play/App Store) | - | CNPJ alfanumérico + ajustes finais | 2026-07-09 | 10 | 18/09/2026
Lançamento público | Homologação final pré-lançamento público | - | Submissão pública + Payproxy PROD validado | 21/09/2026 | 3 | 23/09/2026
Lançamento público | MARCO - Pronto para lançamento público | - | Homologação final | - | 0 | 23/09/2026