## Cronograma
Trilha | Atividade | Requisitos relacionados | Depende de | Início | Duração (dias úteis) | Término
Preparação e Terceiros | ⚠ Contratar provedor de biometria facial (bloqueante) | RF-BIO-08 | — | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Confirmar contratação/escopo do WhatsApp Business API | RF-PUSH-04, RF-SUP-01 | — | 17/08/2026 | 5 | 21/08/2026
Preparação e Terceiros | Definir/contratar Registradora de recebíveis (quando aplicável ao ativo) | RN-11 | — | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Configurar/homologar integração Payproxy em HML (boleto/QR/split/webhook) | RF-PAG, RF-PAG-04 | — | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Registrar contas de desenvolvedor nas lojas (Google Play / Apple) | — | — | 17/08/2026 | 10 | 28/08/2026
Preparação e Terceiros | Infra (certificado p/ pinning, FCM/APNs, SMTP) | RNF-16, RF-PUSH-01, seção 5 | — | 17/08/2026 | 5 | 21/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Auth + Cadastro + Recuperação de conta | RF-AUTH, RF-CAD, RF-KYC | — | 17/08/2026 | 4 | 20/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Antecipação (NF, saldo por NF, Payproxy) | RF-ANT, RN-11 | Auth + Cadastro + Recuperação de conta + Configurar/homologar integração Payproxy em HML (boleto/QR/split/webhook) | 31/08/2026 | 5 | 04/09/2026
Backend (sistema-fynvex) | Representantes (representante_legal/visualizador) + convites | RF-REP, RN-15, RN-16 | Auth + Cadastro + Recuperação de conta | 21/08/2026 | 4 | 26/08/2026
Backend (sistema-fynvex) | Antecipação por terceiro + push | RF-TER | Antecipação (NF, saldo por NF, Payproxy) | 07/09/2026 | 3 | 09/09/2026
Backend (sistema-fynvex) | CNPJ alfanumérico + ajustes finais | RF-AUTH-02a, RF-CAD-01a | Antecipação por terceiro + push | 10/09/2026 | 1 | 10/09/2026
App (React Native) | Retrabalho do código pré-existente (modelo antigo) | — | — | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026
App (React Native) | Auth + Cadastro + Recuperação de conta | RF-AUTH, RF-CAD, RF-KYC | Retrabalho do código pré-existente (modelo antigo) | 18/08/2026 | 3 | 20/08/2026
App (React Native) | Antecipação self-service completa | RF-ANT, RF-ANT-07a | Auth + Cadastro + Recuperação de conta | 21/08/2026 | 4 | 26/08/2026
App (React Native) | Perfil + Representantes + Convites (2 fluxos) | RF-REP, RF-PERF | Auth + Cadastro + Recuperação de conta | 21/08/2026 | 3 | 25/08/2026
App (React Native) | Antecipação por terceiro (aprovar/recusar) + push | RF-TER | Antecipação self-service completa | 27/08/2026 | 2 | 28/08/2026
App (React Native) | Simulador autenticado | RF-SIM-04 | Antecipação self-service completa | 27/08/2026 | 1 | 27/08/2026
Segurança & Testes | Segurança do cliente móvel | RNF-16 a RNF-22 | Retrabalho do código pré-existente (modelo antigo) | 18/08/2026 | 12 | 02/09/2026
Segurança & Testes | Testes integrados ponta a ponta (backend real) | — | CNPJ alfanumérico + ajustes finais | 11/09/2026 | 6 | 18/09/2026
Segurança & Testes | Implantar configuração do Payproxy em produção (PROD) | RF-PAG | Testes integrados ponta a ponta (backend real) | 21/09/2026 | 3 | 23/09/2026
Segurança & Testes | Ficha da loja + submissão para revisão (Google Play / App Store) | — | CNPJ alfanumérico + ajustes finais | 11/09/2026 | 10 | 24/09/2026
Segurança & Testes | Homologação e go-live | — | Testes integrados ponta a ponta (backend real) + Implantar configuração do Payproxy em produção (PROD) + Ficha da loja + submissão para revisão (Google Play / App Store) | 25/09/2026 | 4 | 30/09/2026

## Premissas
Premissas deste cronograma
• Equipe assumida: 1 desenvolvedor mobile (React Native) e 1 desenvolvedor backend (Laravel), trabalhando em paralelo sobre o contrato já definido na seção 4 da especificação.
• Com equipe maior, as trilhas paralelas (Backend/App) continuam paralelas, mas as durações encolhem; com equipe menor, o caminho crítico se estende.
• Parte do código do app já existe, mas foi escrita antes das decisões desta sessão (modelo de perfis, cessão parcial de NF) — por isso a atividade de retrabalho no início.
• A contratação do provedor de biometria facial (RF-BIO-08) é a única dependência de fornecedor externo que bloqueia o caminho crítico — não bloqueia o desenvolvimento contra mock (USE_MOCK_API=true), só a homologação final contra o backend real.
• WhatsApp Business API e Registradora de recebíveis também são aquisições de terceiro pendentes, mas rodam em paralelo sem alongar o cronograma.
• Payproxy não é uma contratação nova (solução interna já usada por outros produtos Fynvex) — as atividades de HML/PROD são configuração/integração, não aquisição de fornecedor.
• Registro nas lojas (Google Play / Apple) inclui duas atividades: abrir as contas de desenvolvedor (início do projeto, evita atraso por verificação) e submeter o app para revisão (perto do fim, em paralelo aos testes integrados).
• Datas calculadas em dias úteis (segunda a sexta), a partir de 17/08/2026.
• Backend não espera a Preparação terminar: só a fatia de biometria (cadastro biométrico e facial de fim de recuperação) depende do provedor contratado, não o bloco inteiro de Auth+Cadastro — por isso ele começa em paralelo, não depois.
• Durações de desenvolvimento já refletem uso de IA (Claude Code), com um segundo corte aplicado por decisão explícita (não por nova evidência): App ~75-80% mais rápido que a estimativa manual original (dois exemplos reais na sessão: login completo, e Perfil/Representantes/Convites — mas esse corte específico NÃO afeta o go-live, o App tem folga de sobra); Backend ~70-75% (SEM nenhuma linha de código tocada em sistema-fynvex ainda — maior incerteza desta versão, e este sim afeta o go-live); Segurança do cliente ~45% e Testes integrados ~40% (mantidos na redução original, envolvem verificação em dispositivo real). Aquisição de terceiro, revisão de KYC/App Store e homologação/PROD não têm redução nenhuma.
Caminho crítico
Com o segundo corte (App e Backend também ~50% mais rápidos), payproxy_hml (Fase 0, config/homologação do Payproxy) passa a gatear be_ant em vez da velocidade do backend. Backend + testes + Payproxy PROD termina 23/09/2026; a submissão às lojas (10 dias, sem redução — revisão externa) termina 24/09/2026, 1 dia depois — continua sendo ela que define quando a homologação pode começar. Risco maior que antes: o Backend está comprimido sem nenhuma evidência real ainda, e a folga que antes absorvia atraso na revisão da Apple ficou menor.
Data de início do projeto: 17/08/2026
Data estimada de conclusão (go-live): 30/09/2026