## Cronograma
CRONOGRAMA — PARCERIA FYNVEX × ABM (Departamento de Convênios)
Gestor do projeto: Rodrigo Firpo ¦ Prontidão: 11/09/2026 ¦ Soft opening: 14–30/09/2026 ¦ Lançamento oficial: 01/10/2026 ¦ Feriados: 07/09 e 12/10
O Capital que Acelera sua Medicina.
Fase | ID | Tarefa | Responsável | Setor Fynvex | Início | Fim | Dias | Status | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11
Fase 0 — Alinhamento e governança
| 0.1 | Kickoff interno Fynvex (coordenação Rodrigo Firpo) | Fynvex | Gestor (R. Firpo) | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | Em andamento
| 0.2 | Kickoff conjunto com diretoria ABM e Depto. de Convênios | Fynvex + ABM | Gestor / Comercial | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Não iniciada
| 0.3 | Kickoff técnico (plataforma DC + provedor de boletos) | Fynvex + DC | TI | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Não iniciada
| 0.4 | Instituição do Comitê da Parceria e calendário de reuniões | Fynvex + ABM | Gestor | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | Não iniciada
Fase 1 — Formalização jurídica
| 1.1 | Definição do percentual de comissão (10%–15% do deságio) | Fynvex + ABM | Comercial / Gestor | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Não iniciada
| 1.2 | Minuta do contrato de parceria e envio à ABM | Fynvex | Jurídico | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 8 | Não iniciada
| 1.3 | Acordo de tratamento de dados pessoais (LGPD) | Fynvex | Jurídico | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12 | Não iniciada
| 1.4 | Revisão do contrato de cessão e termos de uso (plataforma e app) | Fynvex | Jurídico | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 19 | Não iniciada
| 1.5 | Negociação e aprovação interna na ABM | ABM | Jurídico / Comercial | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 10 | Não iniciada
| 1.6 | ASSINATURA DIGITAL DO CONTRATO DE PARCERIA | Fynvex + ABM | Diretoria / Gestor | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Não iniciada
| 1.7 | Contratação do arranjo de split (provedor de boletos) | Fynvex | Financeiro / Jurídico | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | Não iniciada
Fase 2 — Estruturação operacional e crédito
| 2.1 | Política de crédito e critérios de elegibilidade da carteira ABM | Fynvex | Crédito / Risco | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12 | Não iniciada
| 2.2 | Dimensionamento de funding e cenários de volume | Fynvex | Financeiro | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | Não iniciada
| 2.3 | Desenho do fluxo financeiro (boleto DC → split → conciliação) | Fynvex + DC | Financeiro / TI | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | Não iniciada
| 2.4 | Regras de apuração e modelo de prestação de contas à ABM | Fynvex + ABM | Financeiro | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 2.5 | Mapeamento dos processos do Departamento de Convênios | Fynvex + DC | Operações | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12 | Não iniciada
| 2.6 | Mitigadores: notificação de devedores, registro de cessão, trava | Fynvex | Jurídico / Operações | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
Fase 3 — Tecnologia e integrações
| 3.1 | Site institucional no ar | Fynvex | Marketing / TI | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 19 | Não iniciada
| 3.2 | Perfis de LinkedIn e Instagram ativos | Fynvex | Marketing | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 19 | Não iniciada
| 3.3 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GESTOR CONSOLIDA E ENTREGA À TI | Fynvex | Gestor / TI | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Não iniciada
| 3.4 | Resolução das decisões pendentes da especificação (taxa, deságio, provedores) | Fynvex | Gestor / TI / Produto | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Não iniciada
| 3.5 | Congelamento do escopo do MVP do aplicativo das PJs | Fynvex | TI / Produto | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Não iniciada
| 3.6 | Desenvolvimento e homologação do aplicativo | Fynvex | TI | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | Não iniciada
| 3.7 | Submissão do aplicativo às lojas (App Store / Google Play) | Fynvex | TI | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Não iniciada
| 3.8 | Publicação do aplicativo nas lojas | Fynvex | TI | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 10 | Não iniciada
| 3.9 | Especificação das integrações (DC + boletos) congelada | Fynvex + DC | TI | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12 | Não iniciada
| 3.10 | Integração com a plataforma do DC (botão de antecipação + boleto) | Fynvex + DC | TI | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 3.11 | Integração com solução de boletos + split configurado (cashback ABM) | Fynvex | TI / Financeiro | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 3.12 | Módulo de prestação de contas no dashboard do DC | Fynvex | TI | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 3.13 | Validação de vínculo ABM no app Fynvex (autodeclaração × base do DC) | Fynvex + DC | TI / Operações | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 3.14 | Cadastro multiparceiro (gestoras/contabilidades) e regras de comissão | Fynvex | TI / Produto | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 3.15 | Testes integrados ponta a ponta (app→análise→boleto→split) | Fynvex + DC | TI / Operações | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Não iniciada
Fase 4 — Acessos, treinamento e suporte
| 4.1 | Criação de acessos do DC ao sistema Fynvex | Fynvex | TI | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Não iniciada
| 4.2 | Treinamento da equipe do DC (inclui prestação de contas) | Fynvex + ABM | Operações / Comercial | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Não iniciada
| 4.3 | FAQ e roteiro de atendimento | Fynvex | Operações | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 4.4 | Simulado operacional com a equipe do DC | Fynvex + DC | Operações | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | Não iniciada
| 4.5 | Modelo de suporte técnico (N1 DC / N2 Fynvex, SLAs, escalonamento) | Fynvex + DC | Operações | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Não iniciada
| 4.6 | Implantação dos canais de suporte (WhatsApp Business, e-mail, tickets) | Fynvex | Operações / TI | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 12 | Não iniciada
| 4.7 | Base de conhecimento e scripts de atendimento do suporte | Fynvex | Operações | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 12 | Não iniciada
Fase 5 — Marketing e comunicação
| 5.1 | Estratégia e plano de campanha (mensagens, públicos, canais) | Fynvex + ABM | Marketing | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | Não iniciada
| 5.2 | Produção de materiais co-branded (aprovação da ABM) | Fynvex + ABM | Marketing | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 19 | Não iniciada
| 5.3 | Pré-lançamento/teaser + depoimentos do soft opening | Fynvex | Marketing | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 17 | Não iniciada
| 5.4 | Campanha de lançamento (canais Fynvex e ABM) | Fynvex + ABM | Marketing | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 16 | Não iniciada
| 5.5 | Planejamento da ação Dia do Médico (evento ABM, condição promocional) | Fynvex + ABM | Marketing / Comercial | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 17 | Não iniciada
| 5.6 | AÇÃO DIA DO MÉDICO: evento ABM + campanha co-branded | Fynvex + ABM | Marketing / Comercial | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | Não iniciada
| 5.7 | Sustentação: casos de sucesso e conteúdo educativo | Fynvex | Marketing | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | Não iniciada
Fase 6 — Soft opening
| 6.1 | Seleção de 5–10 médicos/PJs para o grupo restrito | DC | Comercial | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Não iniciada
| 6.2 | Operações reais assistidas (app + boleto + split) | Fynvex + DC | Operações | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 12 | Não iniciada
| 6.3 | Validação do cashback na conta ABM e da prestação de contas | Fynvex + ABM | Financeiro | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 12 | Não iniciada
| 6.4 | Plantão de suporte reforçado (N1 DC / N2 Fynvex) no soft opening | Fynvex + DC | Operações / TI | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 17 | Não iniciada
| 6.5 | Avaliação do soft opening e ajustes finais | Fynvex | Gestor | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | Não iniciada
| 6.6 | GO/NO-GO DO COMITÊ | Comitê | Gestor / Diretoria | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Não iniciada
Fase 7 — Lançamento e rampa
| 7.1 | LANÇAMENTO OFICIAL DA OPERAÇÃO | Fynvex + ABM | Gestor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Não iniciada
| 7.2 | Plantão de suporte reforçado nas 2 primeiras semanas pós-lançamento | Fynvex + DC | Operações / TI | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 16 | Não iniciada
| 7.3 | Suporte técnico contínuo (N1 DC / N2 Fynvex) e gestão de chamados | Fynvex + DC | Operações | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | Não iniciada
| 7.4 | Acompanhamento semanal de KPIs (volume, SLA, glosas, chamados) | Fynvex | Gestor / Operações | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 30 | Não iniciada
| 7.5 | Onboarding de novos parceiros (gestoras/contabilidades, ex.: Xandel) | Fynvex | Comercial | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | Não iniciada
| 7.6 | Comitê de avaliação do 1º mês e metas do trimestre | Comitê | Gestor | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Não iniciada
| 7.7 | Primeira prestação de contas mensal à ABM | Fynvex | Financeiro | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | Não iniciada
Legenda: barras coloridas = duração da tarefa na semana (coluna = semana iniciada na segunda-feira indicada). Marcos em MAIÚSCULAS/negrito. Feriados: 07/09 (Independência) e 12/10 (N. Sra. Aparecida). Coluna 'Dias' calculada por fórmula (corridos).
Células editáveis pelo usuário: 'Status' (Não iniciada / Em andamento / Concluída / Atrasada), 'Setor Fynvex' e datas de Início/Fim. Exemplo: tarefa 0.1 marcada como 'Em andamento'.

## Marcos
MARCOS PRINCIPAIS — FYNVEX × ABM (Gestor do projeto: Rodrigo Firpo)
Marco | Data | Responsável | Setor Fynvex
Kickoff conjunto Fynvex × ABM e kickoff técnico | 2026-08-14 | Fynvex + ABM | Gestor / TI
Percentual de comissão definido (10%–15% do deságio) | 2026-08-14 | Fynvex + ABM | Comercial
Especificação técnica entregue pelo Gestor à TI | 2026-08-14 | Fynvex | Gestor / TI
Escopo do MVP do aplicativo congelado | 2026-08-14 | Fynvex | TI / Produto
Contrato de parceria ABM assinado | 2026-08-28 | Fynvex + ABM | Jurídico / Diretoria
Site, LinkedIn e Instagram no ar | 2026-08-28 | Fynvex | Marketing
Arranjo de split contratado com o provedor de boletos | 2026-08-28 | Fynvex | Financeiro / Jurídico
Aplicativo submetido às lojas (App Store / Google Play) | 2026-09-01 | Fynvex | TI
Integrações DC + boletos + split homologadas | 2026-09-04 | Fynvex + DC | TI
Módulo de prestação de contas entregue | 2026-09-04 | Fynvex | TI / Financeiro
Equipe do Departamento de Convênios treinada | 2026-09-04 | Fynvex + ABM | Operações
Testes integrados ponta a ponta concluídos | 2026-09-11 | Fynvex + DC | TI / Operações
Estrutura de suporte técnico implantada (N1 DC / N2 Fynvex) | 2026-09-11 | Fynvex + DC | Operações / TI
PRONTIDÃO OPERACIONAL COMPLETA | 2026-09-11 | Todos | Gestor
Início do soft opening | 2026-09-14 | Fynvex + ABM | Gestor / Operações
Go/No-Go do comitê | 2026-09-30 | Comitê | Gestor / Diretoria
LANÇAMENTO OFICIAL | 2026-10-01 | Fynvex + ABM | Gestor
Ação Dia do Médico (evento ABM + campanha) | 2026-10-18 | Fynvex + ABM | Marketing / Comercial
Comitê de avaliação do 1º mês | 2026-10-30 | Comitê | Gestor
Primeira prestação de contas mensal à ABM | 2026-11-06 | Fynvex | Financeiro
Dias até o lançamento oficial (01/10/2026), a contar de hoje: | 57