PLANO DE TRABALHO Parceria Estratégica Fynvex × Associação Bahiana de Medicina Antecipação de recebíveis médicos — Departamento de Convênios (DC) Prontidão operacional: 11 de setembro de 2026 Soft opening: 14 a 30 de setembro de 2026 Lançamento oficial: 1º de outubro de 2026 O Capital que Acelera sua Medicina. Documento de planejamento — agosto de 2026

# 1. Contexto e Objetivo

A Fynvex firmou, em agosto de 2026, parceria estratégica com a Associação Bahiana de Medicina (ABM) para oferta de antecipação de recebíveis aos médicos e pessoas jurídicas médicas vinculados à Associação. A porta de entrada operacional da parceria será o Departamento de Convênios (DC) da ABM, setor que realiza a gestão das PJs médicas dos associados e que atuará como canal de originação, relacionamento e plataforma de pagamento das operações, por meio de boletos.

O plano obedece a três balizas de calendário: toda a estrutura pronta até 11 de setembro de 2026 (segunda semana de setembro); soft opening na segunda quinzena de setembro (operação real com grupo restrito, de 14 a 30/09); e lançamento oficial em 1º de outubro de 2026, com campanha de marketing e comunicação.

## 1.1 Premissas da operação

- Modelo de remuneração da ABM: participação de 10% a 15% sobre o fator de deságio efetivamente cobrado pela Fynvex em cada antecipação originada pela parceria. Exemplo: com fator de 3,95% a.m., a ABM recebe entre 0,395% e 0,5925% do valor antecipado.

- Liquidação via boleto com split de pagamento: a plataforma do Departamento de Convênios fará o pagamento das operações por boleto; no pagamento haverá split automático, com o cashback (comissão) da ABM creditado diretamente na conta da Associação, sem trânsito pela Fynvex.

- Veículo operacional: a Fynvex já opera antecipações (mais de R$ 1 milhão antecipado e mais de 100 profissionais atendidos); a parceria ABM utilizará a estrutura existente, com evolução para a estrutura de securitizadora em paralelo.

- Originação das PJs da ABM por dois fluxos: (i) pelo aplicativo/plataforma do próprio DC, que terá um botão dedicado de solicitação de antecipação Fynvex; ou (ii) pelo aplicativo Fynvex diretamente, informando o vínculo com o DC — hipótese em que a Fynvex valida a parceria contra a base de PJs do Departamento antes de atribuir a operação (e o cashback) à ABM.

- Arquitetura multiparceiro: as PJs não vinculadas à ABM não dependem dessa validação e podem ser vinculadas a outros gestores ou contabilidades parceiras (ex.: Xandel), cada qual com suas regras de comissionamento; a plataforma manterá cadastro de parceiros, vinculação de cada PJ ao respectivo parceiro e atribuição automática da comissão por operação.

- O Departamento de Convênios terá acesso próprio ao sistema (dashboard) Fynvex e módulo de prestação de contas dedicado.

- Aplicativo próprio para as PJs médicas, disponível para download nas lojas (App Store e Google Play), como canal de solicitação e acompanhamento das antecipações.

- Fluxo do produto: solicitação via sistema/aplicativo → análise de crédito em até 24h úteis → pagamento na conta da PJ do médico → liquidação por boleto via plataforma do DC, com split automático.

- Custo zero para a ABM: sem mensalidade, sem taxa de adesão e sem custo de treinamento.

# 2. Governança da Parceria

A execução do plano será conduzida por um Comitê da Parceria, com reuniões quinzenais até o lançamento e mensais a partir de novembro de 2026. Cada parte designará um ponto focal com autonomia decisória para o dia a dia do projeto. Dado o prazo comprimido (cinco semanas até a prontidão), a frente de tecnologia terá rito semanal próprio.

| Instância | Composição | Rito |
| --- | --- | --- |
| Comitê da Parceria | Sócios Fynvex + Diretoria ABM + Gestor do Depto. de Convênios | Quinzenal até o lançamento; mensal após |
| Gestor do projeto | Rodrigo Firpo (Fynvex) | Dedicação contínua; coordena todas as frentes e reporta ao comitê |
| Ponto focal ABM | Responsável do Departamento de Convênios | Interface única para operação e dúvidas |
| Frente de tecnologia | Time técnico Fynvex + TI da plataforma do DC + provedor de boletos | Reunião semanal de integração + daily na semana de testes |
| Frente de marketing | Marketing Fynvex + Comunicação ABM | Semanal a partir de 17/08 |
| Frente jurídica | Assessoria jurídica Fynvex | Sob demanda; entregas da Fase 1 |

# 3. Fases do Plano de Trabalho

O plano está estruturado em oito fases, parcialmente sobrepostas, de 5 de agosto a 30 de outubro de 2026. Todas as entregas estruturantes (Fases 1 a 5) convergem para a prontidão operacional em 11 de setembro. O detalhamento de tarefas, datas e responsáveis consta do cronograma anexo (planilha Excel).

## Fase 0 — Alinhamento e governança (05/08 a 14/08)

Kickoff interno da Fynvex sob coordenação de Rodrigo Firpo, gestor do projeto; reunião de kickoff conjunta com a diretoria da ABM e o Departamento de Convênios para validação do plano, nomeação dos pontos focais e instituição do comitê; kickoff técnico com a equipe da plataforma do DC e com o provedor da solução de boletos para levantamento das especificações de integração e do arranjo de split.

## Fase 1 — Formalização jurídica (10/08 a 28/08)

Celebração do contrato de parceria com a ABM: fechamento do percentual definitivo de comissão dentro da faixa acordada (10% a 15% do deságio), elaboração da minuta, negociação, aprovação interna na ABM e assinatura digital até 28 de agosto. Integram ainda esta fase: o acordo de tratamento de dados pessoais (LGPD) disciplinando o compartilhamento da base de associados; a revisão dos instrumentos da operação (contrato de cessão de créditos com as PJs médicas e termos de uso da plataforma e do aplicativo); e a contratação/formalização do arranjo de split de pagamento junto à instituição responsável pela solução de boletos, com previsão expressa do cashback da ABM creditado diretamente em sua conta.

## Fase 2 — Estruturação operacional e de crédito (10/08 a 04/09)

Definição da política de crédito e dos critérios de elegibilidade específicos para a carteira ABM (devedores aceitos, limites por PJ, ticket mínimo e máximo, prazos); dimensionamento do funding necessário para o volume projetado; desenho do fluxo financeiro completo — emissão do boleto pela plataforma do DC, pagamento, split automático (parcela Fynvex e cashback ABM) e conciliação; definição das regras de apuração e do modelo de prestação de contas mensal à ABM; mapeamento dos processos do Departamento de Convênios; implementação dos mitigadores de risco da operação — notificação dos devedores, registro das cessões e trava de liquidação.

## Fase 3 — Tecnologia e integrações (10/08 a 11/09)

É a frente crítica do cronograma — cinco semanas para as entregas abaixo. A fase abre com uma etapa formal de especificação: o Gestor do projeto (Rodrigo Firpo) consolida a especificação técnica do aplicativo e das integrações (a partir da especificação geral do app, do protótipo v0.1.0 e das decisões pendentes) e a entrega formalmente à área de TI até 14 de agosto, no mesmo ato do congelamento do escopo do MVP — nenhuma linha de desenvolvimento começa sem especificação aceita pela TI.

- Presença digital: página da internet (site institucional) no ar e perfis de LinkedIn e Instagram ativos, com identidade visual, até 28 de agosto — antes do início da campanha de pré-lançamento;

- Aplicativo para as PJs: escopo do MVP congelado até 14/08, desenvolvimento e homologação até 28/08, submissão às lojas (App Store e Google Play) até 1º de setembro e publicação até 11 de setembro, considerando os prazos de revisão da Apple e do Google;

- Integração com a plataforma do Departamento de Convênios em duas frentes: o botão de solicitação de antecipação Fynvex dentro do aplicativo/plataforma do DC e o fluxo de pagamento das operações via boleto — especificação congelada até 21/08, desenvolvimento, testes e homologação conjunta até 04/09;

- Motor de atribuição de parceiros: fluxo de autodeclaração de vínculo ABM no aplicativo Fynvex com validação contra a base de PJs do DC, e cadastro multiparceiro (gestoras e contabilidades, ex.: Xandel) com vinculação de PJs e regras de comissão por parceiro, até 04/09;

- Integração da Fynvex com a solução de boletos: emissão, registro, baixa e conciliação, incluindo a configuração do split de pagamento com cashback automático na conta da ABM, homologada até 04/09;

- Módulo de prestação de contas com a ABM: relatórios de operações, deságio, comissões e repasses, acessível ao Departamento de Convênios no dashboard, até 04/09;

A fase se encerra com testes integrados ponta a ponta (solicitação no app → análise → pagamento à PJ → boleto via plataforma do DC → split → prestação de contas) de 7 a 11 de setembro, fechando a prontidão operacional em 11/09.

## Fase 4 — Acessos, treinamento e suporte técnico (24/08 a 11/09)

Criação dos acessos do Departamento de Convênios ao sistema Fynvex; treinamento da equipe do Departamento, incluindo o módulo de prestação de contas; produção do FAQ e do roteiro de atendimento; simulado operacional com a equipe do DC na semana de 7 de setembro.

Estruturação do suporte técnico. A operação contará com suporte estruturado em dois níveis: N1 no Departamento de Convênios (dúvidas de cadastro, uso do aplicativo e acompanhamento de solicitações, apoiado no FAQ e nos roteiros de atendimento) e N2 na Fynvex (questões técnicas do app e das integrações, análise de crédito, boletos, split e financeiro). Entregas da fase: definição do modelo e dos SLAs (primeira resposta em até 2h úteis; resolução conforme criticidade), implantação dos canais oficiais (WhatsApp Business e e-mail de suporte) com ferramenta de registro e acompanhamento de chamados, base de conhecimento e matriz de escalonamento — tudo implantado até 11/09. Durante o soft opening e nas duas primeiras semanas após o lançamento haverá plantão reforçado com acompanhamento diário dos chamados.

## Fase 5 — Campanha de marketing e comunicação (17/08 em diante)

Frente dedicada, em quatro ondas:

- Estratégia e plano de campanha (17 a 28/08): posicionamento, mensagens-chave ("não é empréstimo", liquidez em 24h, parceria ABM), públicos (médicos associados, PJs, contadores), canais e orçamento;

- Produção de materiais co-branded (24/08 a 11/09): peças para e-mail, WhatsApp, Instagram e LinkedIn, landing page da parceria, vídeo curto de lançamento e materiais impressos para a sede da ABM, com aprovação da comunicação da ABM;

- Pré-lançamento/teaser (14 a 30/09), em paralelo ao soft opening: conteúdo institucional nas redes, aquecimento da base por e-mail e captação de depoimentos dos médicos do grupo piloto;

- Lançamento e sustentação (a partir de 01/10): campanha completa nos canais Fynvex e ABM nas duas primeiras semanas de outubro, seguida de calendário de sustentação com casos de sucesso e conteúdo educativo;

- Ação especial Dia do Médico — 18 de outubro: aproveitamento do principal evento do calendário da ABM como primeira grande ativação da parceria pós-lançamento. Frentes sugeridas, a validar com a comunicação da ABM: (i) presença/patrocínio da Fynvex nas comemorações oficiais da ABM, com stand e equipe para cadastro assistido no aplicativo; (ii) condição comemorativa de lançamento — redução promocional do fator de deságio para as primeiras antecipações solicitadas na semana do Dia do Médico (ex.: fator promocional na 1ª operação); (iii) campanha de homenagem co-branded nas redes (LinkedIn e Instagram) e e-mail aos associados, conectando a mensagem "quem cuida de todos merece receber em 24h"; e (iv) brinde/benefício simbólico aos primeiros associados que ativarem a conta. Planejamento em setembro, execução de 12 a 18 de outubro.

## Fase 6 — Soft opening (14/09 a 30/09)

Operação real com grupo restrito de 5 a 10 médicos/PJs indicados pelo Departamento de Convênios: operações ponta a ponta com uso do aplicativo e liquidação real por boleto com split; validação do crédito do cashback na conta da ABM e do módulo de prestação de contas; avaliação estruturada com ajustes de fluxo, sistema e materiais; decisão formal de Go/No-Go pelo comitê em 30 de setembro.

## Fase 7 — Lançamento oficial e rampa (01/10 a 30/10)

Lançamento oficial em 1º de outubro de 2026 com a campanha de marketing em todos os canais; rotina de acompanhamento semanal de indicadores (volume, conversão, glosas, SLA); primeira prestação de contas mensal à ABM na primeira semana de novembro — observando que, pelo mecanismo de split, o cashback da ABM é creditado automaticamente a cada boleto pago, cabendo à prestação de contas a função de conferência e transparência; reunião do comitê em 30 de outubro para avaliação do primeiro mês e fixação das metas do trimestre. Com a operação estabilizada, inicia-se o onboarding de novos parceiros de originação (gestoras de PJs e contabilidades, ex.: Xandel), aproveitando a arquitetura multiparceiro já implantada.

# 4. Marcos Principais

| Marco | Data | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Kickoff conjunto Fynvex × ABM e kickoff técnico | 14/08/2026 | Fynvex + ABM |
| Percentual de comissão definido (10%–15% do deságio) | 14/08/2026 | Fynvex + ABM |
| Especificação técnica entregue pelo Gestor à TI | 14/08/2026 | Gestor / TI |
| Escopo do MVP do aplicativo congelado | 14/08/2026 | Fynvex |
| Contrato de parceria ABM assinado | 28/08/2026 | Fynvex + ABM |
| Site, LinkedIn e Instagram no ar | 28/08/2026 | Fynvex |
| Arranjo de split contratado com o provedor de boletos | 28/08/2026 | Fynvex |
| Aplicativo submetido às lojas (App Store / Google Play) | 01/09/2026 | Fynvex |
| Integrações DC + boletos + split homologadas | 04/09/2026 | Fynvex + DC |
| Módulo de prestação de contas entregue | 04/09/2026 | Fynvex |
| Equipe do Depto. de Convênios treinada | 04/09/2026 | Fynvex + ABM |
| Testes integrados ponta a ponta concluídos | 11/09/2026 | Fynvex + DC |
| Estrutura de suporte técnico implantada (N1 DC / N2 Fynvex) | 11/09/2026 | Fynvex + DC |
| PRONTIDÃO OPERACIONAL COMPLETA | 11/09/2026 | Todos |
| Início do soft opening | 14/09/2026 | Fynvex + ABM |
| Go/No-Go do comitê | 30/09/2026 | Comitê |
| LANÇAMENTO OFICIAL | 01/10/2026 | Fynvex + ABM |
| Ação Dia do Médico (evento ABM + campanha) | 18/10/2026 | Fynvex + ABM |
| Comitê de avaliação do 1º mês | 30/10/2026 | Comitê |
| Primeira prestação de contas mensal à ABM | 06/11/2026 | Fynvex |

# 5. Indicadores de Acompanhamento (KPIs)

Os indicadores abaixo serão apurados semanalmente durante a rampa e consolidados mensalmente no módulo de prestação de contas:

- Número de médicos/PJs cadastrados e ativos originados pela ABM, e downloads/ativação do aplicativo;

- Volume financeiro antecipado (mensal e acumulado) e ticket médio por operação;

- Taxa de conversão da base de associados abordada pela campanha e desempenho das peças (abertura, cliques, leads);

- Prazo médio de análise (SLA de 24h úteis) e de pagamento;

- Índice de glosa e de inadimplência; taxa de liquidação dos boletos no vencimento;

- Cashback creditado à ABM via split no mês e acumulado (conferido na prestação de contas);

- Suporte técnico: volume de chamados, SLA de primeira resposta (meta: 2h úteis), tempo de resolução e satisfação do atendimento.

# 6. Matriz de Riscos e Mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Prazo comprimido: 5 semanas até a prontidão (11/09) | Atraso em qualquer frente compromete o soft opening | Escopos congelados até 21/08; rito semanal por frente; daily na semana de testes |
| Reprovação ou demora na revisão do app nas lojas | Soft opening sem o canal principal das PJs | Submissão até 01/09 com folga; plano B: solicitação via dashboard web |
| Complexidade da integração com a plataforma do DC | Atraso na frente crítica | Kickoff técnico em 14/08; especificação congelada até 21/08; homologação conjunta |
| Split de pagamento não homologado a tempo | Cashback manual, risco de erro e retrabalho | Contratação do arranjo até 28/08; contingência: repasse mensal via prestação de contas |
| Atraso na assinatura do contrato com a ABM | Trava jurídica do soft opening | Negociação em paralelo à estruturação; minuta enviada até 17/08 |
| Tratamento inadequado de dados dos associados (LGPD) | Responsabilização legal e reputacional | DPA específico, consentimento dos médicos e trilha de auditoria |
| Baixa adesão dos médicos no lançamento | Volume abaixo do projetado | Campanha co-branded em ondas, engajamento do DC e depoimentos do soft opening |
| Funding insuficiente para a demanda | Fila de operações e frustração do canal | Dimensionamento na Fase 2 com cenários; gatilhos de captação adicional |
| Glosa/inadimplência dos devedores | Perda financeira na carteira | Política de crédito específica, notificação de devedores, registro de cessão e trava de liquidação |
| Dependência de pessoas-chave no Depto. de Convênios | Descontinuidade operacional | Treinamento de mais de um operador e material de consulta permanente |
| Sobrecarga do suporte no lançamento | Má experiência dos primeiros usuários | Suporte N1/N2 estruturado até 11/09, base de conhecimento e plantão reforçado no soft opening e nas 2 primeiras semanas |
| Erro de atribuição de parceiro (PJ ABM não reconhecida ou comissão indevida) | Cashback errado, atrito com parceiros | Validação do vínculo contra a base do DC, trilha de auditoria por operação e conferência na prestação de contas |

# 7. Próximos Passos Imediatos (semana de 05/08)

- Rodrigo Firpo, gestor do projeto, convoca o kickoff interno da Fynvex (até 07/08);

- Agendar o kickoff conjunto com a diretoria da ABM e o Departamento de Convênios e o kickoff técnico com a plataforma do DC e o provedor de boletos (semana de 10/08);

- Iniciar a minuta do contrato de parceria e do acordo de tratamento de dados (LGPD), para envio à ABM até 17/08;

- Congelar o escopo do MVP do aplicativo das PJs e mobilizar o time de desenvolvimento;

- Iniciar a produção do site institucional e a ativação dos perfis de LinkedIn e Instagram;

- Mobilizar a frente de marketing para o plano de campanha (início em 17/08);

- Solicitar à ABM o panorama da carteira do DC: quantidade de PJs geridas, principais devedores (hospitais/operadoras) e volume estimado de recebíveis.